## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| DESONERADA: CONSTRUÇÃO DE 04 ILHAS DIGITAIS: UNIDADES PARA QUIOSQUES DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA SENDO DO TIPO 1 PREMIUN (AV 25 DE AGOSTO ESPAÇO ALTERNATIVO, AV. 25 DE AGOSTO NO CANTEIRO CENTRAL, AV. JOÃO PESSOA AO LADO DA NOVA PREFEITURA, DISTRITO DE NOVA ESTRELA NA PRAÇA MUNICIPAL) - ROLIM DE MOURA /RO | SINAPI - 04/2024 - Rondônia SBC - 05/2024 - Rondônia | 28,82% |  | Desonerado: 0,00%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 15 DIAS | 30 DIAS | 45 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 39.745,52 | 40,00% 15.898,21 | 30,00% 11.923,66 | 30,00% 11.923,66
2 | INFRA ESTRUTURA | 100,00% 73.901,49 | 100,00% 73.901,49
3 | SUPERESTRUTURA | 100,00% 116.594,45 | 50,00% 58.297,23 | 50,00% 58.297,23
4 | PISO | 100,00% 46.779,68 |  | 50,00% 23.389,84 | 50,00% 23.389,84
5 | PINTURA | 100,00% 17.796,32 |  | 50,00% 8.898,16 | 50,00% 8.898,16
6 | COBERTURA | 100,00% 101.426,63 | 10,00% 10.142,66 | 40,00% 40.570,65 | 50,00% 50.713,32
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 16.218,92 | 25,00% 4.054,73 | 50,00% 8.109,46 | 25,00% 4.054,73
8 | DIVERSOS | 100,00% 30.282,29 |  |  | 100,00% 30.282,29
9 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE - DISTRITO DE NOVA ESTRELA | 100,00% 6.096,75 | 30,00% 1.829,03 | 40,00% 2.438,70 | 30,00% 1.829,03
Porcentagem |  |  | 36,57% | 34,23% | 29,21%
Custo |  |  | 164.123,34 | 153.627,69 | 131.091,02
Porcentagem Acumulado |  |  | 36,57% | 70,79% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 164.123,34 | 317.751,03 | 448.842,05
_______________________________________________________________ RAIANY CARVALHO SILVA AGENTE DE INFRAESTRUTURA URBANA ENGENHEIRA CIVIL CREA 20107D/RO